## 資料需求追蹤
# | 優先 | 期限 | 資料項目 | 用途 | 格式 | 建商承接人 | 狀態 | 收件日 | 璞域檢核人 | 備註
1 | P1 | 2026-11-13 | 建照狀態（字號與核發日，或審查進度與預計核發日） | 決定 G1 法規閘門與 A／B 軌 | 文件影本 | 建商專案窗口 | 未提供 |  | 璞域專案經理
2 | P1 | 2026-11-13 | 最新版完整圖說（建築、結構、水電、消防、景觀）與變更紀錄 | 確認本次解析圖檔是否為最終版 | DWG＋PDF | 建築師事務所 | 未提供 |  | 璞域專案經理
3 | P1 | 2026-11-13 | 面積分配表（主建物／附屬建物／共有部分／車位） | 權狀坪、公設比、車位坪數定案 | 試算表 | 建商專案窗口＋建築師 | 未提供 |  | 璞域專案經理
4 | P1 | 2026-11-13 | 土地謄本與合作架構（向信／瓏翔分工、簽約主體、決策權） | 確認簽約主體與核決流程 | 文件 | 建商負責人 | 未提供 |  | 璞域專案經理
5 | P1 | 2026-11-13 | 二工規劃清單與意圖（屋突公設、1F 大廳、B1 洗衣間、2F 露台、B2 陽台） | 合規切割與公設賣點策略 | 清單＋圖 | 建商負責人＋建築師 | 未提供 |  | 璞域專案經理
6 | P1 | 2026-11-13 | 營建計畫（營造廠、預計開工日、工期、工程款節點） | 續銷節奏與付款條件設計 | 時程表 | 建商工務主管 | 未提供 |  | 璞域專案經理
7 | P1 | 2026-11-13 | 價格與財務目標（目標總銷、底價區間、車位價格、銷售預算） | 價格策略與預算配置 | 簡表 | 建商負責人 | 未提供 |  | 璞域專案經理
8 | P1 | 2026-11-13 | 銷售模式（自售或委託代銷）與接待中心預定地 | 分工與接待中心規劃 | 說明 | 建商負責人 | 未提供 |  | 璞域專案經理
9 | P2 | 2026-11-27 | 建材設備表（外牆、門窗玻璃、廚具、衛浴、地坪、空調、電梯、弱電／智能） | 說明書、樣品屋、銷售話術 | 試算表／型錄 | 建商工務主管 | 未提供 |  | 璞域專案經理
10 | P2 | 2026-11-27 | 建築 3D 模型與外觀材料樣板（清水模、木色格柵、塗料色號） | 3D 示意圖與影片 | SKP／RVT／實樣 | 建築師事務所 | 未提供 |  | 璞域專案經理
11 | P2 | 2026-11-27 | 景觀與照明設計（前庭、入口、21 株喬木） | 前庭賣點視覺化 | 圖說 | 建築師／景觀設計 | 未提供 |  | 璞域專案經理
12 | P2 | 2026-11-27 | 公設與管理規劃（管委會空間用途、物業保全、管理費預估、垃圾處理） | 生活服務說明 | 說明 | 建商專案窗口 | 未提供 |  | 璞域專案經理
13 | P2 | 2026-11-27 | 車位配置與分配原則（大小車位、無障礙位、機車位有無） | 車位定價與綁售策略 | 圖＋表 | 建商專案窗口 | 未提供 |  | 璞域專案經理
14 | P2 | 2026-11-27 | 地質鑽探、地質改良與結構系統摘要 | 結構安全說明素材 | 報告摘要 | 建商工務主管＋結構技師 | 未提供 |  | 璞域專案經理
15 | P2 | 2026-11-27 | 起造人品牌資料（公司簡介、過往實績、LOGO） | 品牌信任背書 | 檔案 | 建商專案窗口 | 未提供 |  | 璞域專案經理
16 | P2 | 2026-11-27 | 既有名單與在地通路（舊客、地主、合作仲介） | 潛銷名單（依個資法取得同意） | 名單 | 建商負責人 | 未提供 |  | 璞域專案經理
17 | P3 | 2027-01-08 | 預售屋買賣契約草案與履約保證方式 | 備查文件與說明書一致 | 文件檔 | 建商法務／地政士 | 未提供 |  | 璞域專案經理
18 | P3 | 2027-01-08 | 付款辦法（訂金、簽約金、工程期款、交屋款） | 價目表與付款試算 | 表格 | 建商負責人 | 未提供 |  | 璞域專案經理
19 | P3 | 2027-01-08 | 交屋標準與保固條款（結構、防水、設備） | 說明書保固用語合規 | 文件 | 建商工務主管 | 未提供 |  | 璞域專案經理
20 | P3 | 2027-01-08 | 客變規則（範圍、截止點、費用） | 客變說明與銷售話術 | 文件 | 建商工務主管 | 未提供 |  | 璞域專案經理
21 | P3 | 2027-01-08 | 鄰地與周邊資訊（30M 道路標註、鄰地開發、嫌惡設施） | 區位風險揭露 | 說明 | 建商專案窗口 | 未提供 |  | 璞域專案經理
P1 到位率（CP0 門檻 80%）

## 檢查點
檢查點 | 預定時間 | 通過條件 | 未通過的動作 | 承接人 | 結果 | 日期 | 備註
CP0 資料到位 | 2026-11-15 | P1 資料到位 ≥ 80% | 暫停 Phase 1 以外工作，重排時程 | 璞域專案經理
CP1 定位定價共識 | 2026-12-13 | 客群、產品組合、價格區間書面確認 | 視覺製作延後開工 | 建商負責人＋璞域企劃總監
G1 法規閘門 | 2027-01-22 | 建照核發＋預售契約與建案資訊備查（委託代銷另需代銷備查） | 不得刊登任何廣告、不收訂 | 建商法務／地政士
CP3 潛銷檢查 | 潛銷第 4 週 | 有效來客 ≥ 100 組、意向登記 ≥ 25 組（示意） | 調整價格帶、付款條件或主打戶型 | 璞域企劃總監
CP4 公開檢查 | 公開第 8 週 | 成交 ≥ 13 戶，30%（示意） | 啟動價格與通路檢討 | 建商負責人＋璞域企劃總監

## 二工盤點
位置 | 請照圖用途 | 二工家配圖標示 | 風險（評估） | 建議做法 | 建築師確認 | 處理結果
屋突一層 | 樓梯間、屋頂平台 | 交誼廳／媽媽教室、儲物間 | 高 | 不列入公設文宣；若要室內公設，先由建築師評估變更設計可行性
屋突二層 | 設備空間 | 視聽間／棋藝室、開放式健身房、廁所、儲物間 | 高 | 同上；健身機能可改放合法共用空間，或規劃為不加頂蓋的屋頂活動平台
1F | 管委會空間 72.36 ㎡ | 接待大廳、包裹區 | 低 | 屬共用空間的使用安排；文宣並列法定用途「管委會空間」，由規約約定
1F | 停車空間周邊 | 垃圾集中場 | 中 | 確認未占用法定車位、車道或法定空地；必要時納入正式設計
B1 | 防空避難室兼停車空間、機房區 | 洗衣間 | 中 | 防空避難範圍不宜固定隔間；改設合法空間或以設備區說明
2F | 露台（1F 停車層屋頂） | 開心農場（露台） | 低 | 活動式植栽可行；不加蓋、不圍閉；荷重與防水由結構技師確認
3F–12F B2 戶 | 以 × 標示之透空構架／遮陽 | 陽台（設門可出入） | 中 | 請建築師確認差異；對外平面不得將非陽台空間標為陽台或室內